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 Plan i program održavanja prometnih površina na kojim nije dozvoljen promet motornim vozilima u 2027 godini



Izradio : Daniel Kljaić struč.spec.ing.traff



U Malom Lošinju, listopad 2026.




Lošinj usluge d.o.o.


 PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 2027.

Održavanje javno prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima odnosi se na :trgove,šetališta I obalne šetnice, uređenje plaže,javne prolaze i stepenice,biciklističke te pješačke staze
Naselja u kojima se obavlja ova djelatnost:

· Mali Lošinj
· Veli Lošinj
· Artatore
· Ćunski
· Nerezine
· Sveti Jakov
· Osor
· Punta Križa
· Ustrine
· Belej
· Susak
· Ilovik
· Unije
· Srakane
Oprema za izvršenje plana

· trokolica Piaggio porter
· Agregat
· Bager 1,5 t -20t
· Kamion 3.5 t -20t
· damper
· rezaći drvene mase
· ostalo

Lošinj usluge d.o.o

Terminski plan nalazi se u prilogu 
PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 2027.
                          Terminski plan izvršenja planiranih radova 

	OBALE
	lokacija
	Iznos predviđenih radova
	Rok izvođenja radova

	Sanacija dijela obalnog zida Spijaža
	Susak
	50.000,00 eur
	listopad

	Sanacija bolničke plaže
	Veli Lošinj
	40.000,00 eur
	veljača

	Sanacija mula Pogana
	Punta Križa
	10.000,00 eur
	svibanj

	Sanacija mula Kandija
	Kandija
	5.000,00 eur
	siječanj

	Sanacija obalnog zida Ilovik
	Ilovik 
	15.000,00 eur
	travanj

	Sanacija šetnice uz more Bijar
	Osor
	20.000,00 eur
	veljača

	Dohrana i sanacija svih plaža nasipavanjem pijeskom,oblutcima(Artatore,Susak,Kovčanje,Čikat,Privlaka,Poljana,Osor,Nerezine,...)
	sve
	50.000,00 eur
	svibanj

	Sanacija puta do glavne plaže Artatore
	Artatore
	10.000,00 eur
	        ožujak

	Po nalogu pomorskog redara
	sve
	15.000,00 eur
	siječanj-prosinac

	Sanacija staze Osiri
	Ćunski
	10.000,00 eur
	lipanj

	Sanacija sunčališta prema potrebi
	sve
	15.000,00eur
	ožujak

	UKUPNO OBALE
	
	240.000,00 eur
	

	
	
	
	

	JAVNE POVRŠINE
	
	
	

	Malčiranje i priprema zemljišta za JP
	Belej
	10.000,00 eur
	veljača

	Izvedba zidića i sanacija puta
	Belej
	10.000,00 eur
	veljača

	Čišćenje i nasipavanje materijala za parking Zela
	Belej
	8.000,00 eur
	veljača

	Nasipavanje prostora uz groblje zaparking
	Punta Križa
	3.000,00 eur
	lipanj

	Uređenje jp  bočališta betoniranje
	Ćunski
	10.000,00 eur
	svibanj

	Prilagodba nogostupa 10 rampi
	Veli Lošinj
	3.000,00 eur
	veljača

	Uređenje ulice Vladimira Nadzora
	Veli Lošinj
	55.000,00 eur
	svibanj

	Manji zahvati na jp 
	Veli Lošinj
	15.000,00 eur
	siječanj-lipanj

	Fontana za pitku vodu
	Nerezine
	10.000,00 eur
	travanj

	Sanacija ulice Garibaldi 2 faza
	Mali Lošinj
	60.000,00 eur
	studeni

	Sanacija rive RLK
	Mali Lošinj
	10.000,00 eur
	Siječanj-veljača

	Izvedba nogostupa Veloselska
	Mali Lošinj
	10.000,00 eur
	ožujak

	Sanacija Matije Gupca 1 faza
	Mali Lošinj
	25.000,00 eur
	travanj

	Sanacija suhozida,temelja jr
	sve
	10.000,00 eur
	siječanj-prosinac

	Sanacija JP po nalogu komunalnih redara
	sve
	        11.000,00 eur
	siječanj-prosinac

	Sanacija jp oko šahti
	Susak
	10.000,00 eur
	ožujak

	UKUPNO JAVNE POVRŠINE
	
	260.000,00 eur
	

	

	SVEUKUPNO OBALE I JAVNE POVRŠINE 
	
	
	500.000,00 eur


UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI ZA ODRŽAVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
Ukupno cijena sa PDV-om obale 240.000,00 eur
Ukupno cijena sa PDV-om Javne površine 260.000,00 eur
Sveukupno 500.000,00 EUR

Lošinj usluge d.o
 PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 2027.


	
	TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
	
	

	
	
	Jed.mjera
	cijena

	1.
	Rušenje, demontaže, iskopi, bankine
	
	EUR

	
	Stavka obuhvaća i odvoz sveg otpadnog materijala na
	
	

	
	gradsku deponiju
	
	

	1.1
	Rušenje postojeće betonske staze do d=10cm
	m2
	24,00

	1.2
	Rušenje ili demontaža kamenih i betonskih stepenica
	m1
	24,00

	1.3
	Demontaža tlakovaca , kamenih ploča i sl.
	m2
	25,00

	1.4
	Demontaža metalnih ograda, visine do 1m i stepenica
	m1
	28,00

	1.5
	Rušenje kamenih zidova- ručno
	m3
	90,00

	1.6
	Ugradnja jalovine za bankine uz šetnice i prometnice d 7 cm
	m2
	11,00

	1.7
	Popravak oštećenih betonskih staza(do 10 cm), sa ponovnim betoniranjem. Sadrži sav materijal i rad
	m2
	80,00

	1.8.
	Ručni iskop materijala sa odvozom na gradsku deponiju
	m³
	200,00

	1.9.
	Ručni iskop materijala pod vodom i odvoz
	m³
	320,00 

	1.10.
	Ručno zatrpavanje materijalom iz iskopa(rova)
	m3
	90,00

	2.
	Podloge.
	
	

	2.1.
	Nabava i doprema jalovine
	m3
	60,00

	2.2.
	Nabava i doprema tampona i kamenih frakcija
	m³
	70,00

	2.3.
	Nabava i doprema zemlje
	m³
	65,00

	2.3.a
	Nabava i doprema riječnog pijeska,oblutka
	m3
	150,00

	2.4.
	Razastiranje pijeska,jalovine, zemlje i slično(do 10 cm)
	m²
	12,00

	2.5.
	Izrada podloge od jalovine za novu betonsku stazu; debljina
	
	

	
	podloge od 5 do 7cm. Stavka obuhvaća sav rad i materijal.
	m2
	18,00

	2.6.
	Izrada podloge od sitnog kamenog materijala za tlakovce,
	
	

	
	kamene ploče , betonske ploče i sl.; d~7cm. Stavka
obuhvaća

	
	sav rad i materijal.
	m2
	22,00

	2.7.
	Izrada podloge od kamena za betonska sunčališta
	
	

	
	Stavka obuhvaća sav rad i materijal.
	m3
	95,00

	
	
	
	

	3.
	Betonske staze, šetnice, lokalni putevi i sl.
	
	

	3.1
	Izrada betonske staza d=5cm, armirane Q 188 mrežama. Diletacija svaka 2-3m.Stavka sadrži sav materijal i rad
	m2
	43,00

	3.2.
	Izrada betonske staze d=7cm,armirane q188mrežama.Diletacija svaka 2-3m.Stavka sadrži sav materijal i rad
	



	m2
	52,00

	3.2.
	Izrada betonske staze d=8 cm, armirane Q188 mrežama. Diletacija svak 2-3 metra. Stavka sadrži sav materijal i rad.
	m²
	56,00

	3.3.
	Izrada betonske staza d=10cm, armirane Q 335 mrežama. Diletacija svaka 2-3 metra. Stavka sadrži sav materijal i rad
	
	

	
	Stavka sadrži sav materijal i rad.
	m2
	68,00

	
	
	
	

	4.
	Izrada betonskih stepenica
	
	

	
	Stavka sadrži sav materijal i rad.
	m1
	75,00

	
	
	
	

	5.
	Ugradnja
	
	

	5.1
	Tlakovci. I travne ploče.Nabava materijala,doprema i ugradnja.
	m2
	59,00

	5.2.
	Tlakovci i travne ploče. Nabava i doprema
	m2
	49,00

	5.3.
	Tlakovci ugradnja
	m²
	60,00

	5.4.
	Parkovni rubnjak. Stavka sadrži sav materijal i rad.
	m1
	48,00

	5.5.
	Cestovnih rubnjaka. Stavka sadrži sav materijal i rad.100*15*25
	m1
	65,00

	5.6.
	Betonski cestovni rigoli(40*40*8).Stavka sadrži sav materijal i rad)
	m1
	59,00

	5.7.
	Kamene ploče. Samo ugradnja
	m2
	69,00

	5.8.
	Kamene stepenice. Samo ugradnja
	m1
	69,00

	5.9.
	Metalne ograde i stepenice. Samo ugradnja
	m1
	69,00

	5.10
	" Benkovac " Nabava doprema i ugradnja tanjih kamenih ploča u betonska sunčališta; za 50% površine
	m2
	78,00

	5.11.
	Kulir ploče 40x40cm. Stavka sadrži sav materijal i rad
	m1
	65,00


	6.
	Zidovi od kamena. Nabava kamena je izdvojena stavka.
	
	

	6.1
	Kamen. Nabava i doprema
	m3
	70,00

	6.2
	Kamen. Ugradnja m3
	45,00

	6.3
	Izrada novog ili popravka postojećeg zida od kamena ( suhozid):
a/ sa jednim licem ( potporni zid)
b/ sa dva lica
	
m2
m2
	
135,00
190,00

	6.4
	Izrada novog i popravka postojećeg zida, ojačanog betonom i mrežom Q 188, od kamena
a/ sa jednim licem
b/ sa dva lica
	

m2
m2
	

165,00
230,00

	6.5
	Izrada novog ili popravak postojećeg zida od priklesanog kamena 
a/ sa jednim licem( potporni zid) m2
b/ sa dva lica m2
	
165,00
240,00

	6.6
	Izrada poklopnice na zidovima od kamena
	m1
	26,00

	6.7
	Slaganje mocire ili gromače
	M2
	55,00

	7.
	Zidovi od betona
	
	

	7.1
	a/ oplata
b/oplata u moru
	m2
m²
	52,00
105,00

	7.2
	Beton
a/beton
b/beton pod vodom (odrditi će se prema uvjetima gradnje, količini… za svako mjesto posebno,koeficientom)
	
m3
	
750,00

	
	
	
	

	7.3
	A/armaturna mreža
	kg
	3,95

	
	B/armatura
	kg
	3,95

	8.
	Prijevozi, prijenosi i sati
	
	

	8.1
	Prijevoz kolicima ili prijenos ručni na daljinu veću od 10m, 
	

	
	ako nema mogućnosti pristupa vozilom
	
	

	
	a/ do 50m
	m3
	79,00

	
	b/ do 100m
	m3
	115,00

	8.2
	Prijevoz trokolicom (0,50m3), do 10km
	tura
	39,00

	8.3
	Prijevoz trokolicom (0,50m3), od 10km do 50 km
	tura
	55,00

	8.4.
	Prijevoz kamionom (npr.: manjeg stroja), do 10km
	tura
	120,00

	8.5.
	Prijevoz kamionom (npr. manjeg stroja) od 10-50 km (5m3)
	tura
	160,00

	8.6.
	Prijevoz kamionom (npr. Većeg stroja) do 10 km
	tura
	180,00

	8.7.
	Prijevoz kamionom (npr.Većeg stroja) od 10-50 km
	tura
	215,00

	8.8.
	Nabava i dovoz vode u kontejneru do 500l
	tura
	48,00

	8.9.
	Korištenje agregata za el. energiju (sa dovozom i odvozom)
	sat
	25,00

	8.10.
	Sat rada NK radnika
	sat
	19,00

	8.11.
	Sat rada KV radnika
	sat
	28,00

	8.12.
	Sat rada varioca (sa priborom za varenje)
	sat
	55,00

	8.13.
	Sat rada ronioca (sa svom opremom)
	sat
	190,00

	8.14.
	Sat rada manjeg stroja
	sat
	65,00

	8.15.
	Sat rada većeg stroja-rovokopač, valjak i sl
	sat
	95,00

	8.16
	Prijevoz damperom ako nema pristupa vozilom
	tura
	35,00

	9.
	Ostalo
	
	

	9.1.
	Čišćenje terena od niskog raslinja sa odvozom na gradsku deponiju
	m2
	18,00

	9.2.
	Rušenje i odvoz drveta debljine do 15 cm
	kom
	85,00

	9.3.
	Manji popravci i premaz boje
a/ grafita na zidovima
b/ metalnih ograda
c/betona
	
m2
m2
m2
	
19,00
19,00
19,00

	9.4.
	Ugradnja gipsanih ploča na metalnu konstrukciju
	m²
	65,00

	9.5.
	Fugiranje kamenih blokova, ploča i sl.
	m2
	18,00

	9.6
	Nabava doprema i ugradnja cijevi
	
	

	
	a) PVC o75
	m1
	25,00

	
	b) PVC o 110
	m1
	28,00

	
	c) PVC 125
	m1
	32,00

	
	d) PVC o 160
	m1
	36,00

	
	e) PVC o 200
	m1
	40,00

	
	f) PVC o 250
	m1
	44,00

	
	g) Rebraste za kabel javne rasvjete
	m1
	20,00

	
	h) Vodovodna alkaten cijev o 3/4"
	m1
	6,00

	9.7.
	Slivnik 20x20. Nabava, doprema i ugradnja
	kom
	60,00

	9.8.
	Linijska, kišna rešetka za pješački promet. Nabava doprema i ugradnja
	1m
	290,00

	9.8.b
	Linijska, kišna rešetka za srednje teški promet. Nabava doprema i ugradnja
	l=35 cm
	220,00

	9.8.c
	Linijska, kišna rešetka za teški promet. Nabava doprema i ugradnja
	l=35 cm
	290,00

	9.9.
	Izrada kanalizacijskog okna sa rešetkom
	kom
	550,00

	9.10.
	Nabava doprema i ugradnja lijevanog željeznog poklopca za laki promet
	kom
	380,00

	9.10 a
	Nabava doprema i ugradnja lijevanog željeznog poklopca za srednje teški promet
	kom
	450,00

	9.11.
	Izrada upojnog bunara za tuš
	kompl
	790,00

	9.12.
	Nabava,doprema i ugradnja trake za uzemljenje FeZn 2,5*24
	m
	9,00

	9.13.
	Geotekstil.Nabava,doprema i ugradnja
	m2
	9,00

	9.14.
	Ugradnja hladnog asfalta-popravci
	m2
	180,00

	9.15.
	Rezanje asfalta,betona i sl.
	m1
	7,00

	9.16 a.
	Deponiranje materijala na gradski deponij
	t
	9,00

	9.16 b
	Deponiranje rasutog materijala na gradski deponij
	t
	250,00

	9.17.
	Čišćenje autobusnih čekaonica-ostakljenih
	kom
	60,00

	9.18.
	Izrada sokla(na betonskoj stazi uz zgradu)
	m1
	8,00

	9.19.
	Čišćenje zidova,manji popravci i ličenje autobusnih čekaonica
	m2
	19,00

	9.20.
	Izrada betonskog korita za linijsku rešetku
	m1
	85,00

	
	
	
	

	9.21
	Dobava i postava PEHD rebrastih fleksibilnih cijevi za struju
	M1
	8,00

	9.22
	Dobava i postava gromobranske trake
	M1
	9,50

	9.23
	Dobava i postava spojnica za gromobransku traku 
	kom
	8,00

	
	
	
	

	
	Lošinj usluge d.o.o.
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