Plan i program održavanja prometnih površina na kojim nije dozvoljen promet motornim vozilima u 2027 godini

Izradio : Daniel Kljaić struč.spec.ing.traff

U Malom Lošinju, listopad 2026.

Lošinj usluge d.o.o.

PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 2027.

Održavanje javno prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima odnosi se na :trgove,šetališta I obalne šetnice, uređenje plaže,javne prolaze i stepenice,biciklističke te pješačke staze

Naselja u kojima se obavlja ova djelatnost:

- Mali Lošinj

- Veli Lošinj

- Artatore

- Ćunski

- Nerezine

- Sveti Jakov

- Osor

- Punta Križa

- Ustrine

- Belej

- Susak

- Ilovik

- Unije

- Srakane

Oprema za izvršenje plana

- trokolica Piaggio porter

- Agregat

- Bager 1,5 t -20t

- Kamion 3.5 t -20t

- damper

- rezaći drvene mase

- ostalo

Lošinj usluge d.o.o

Terminski plan nalazi se u prilogu

PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 2027.

Terminski plan izvršenja planiranih radova

| OBALE | lokacija | Iznos predviđenih radova |  |  | Rok izvođenja radova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija dijela obalnog zida Spijaža | Susak | 50.000,00 eur |  |  | listopad |
| Sanacija bolničke plaže | Veli Lošinj | 40.000,00 eur |  |  | veljača |
| Sanacija mula Pogana | Punta Križa | 10.000,00 eur |  |  | svibanj |
| Sanacija mula Kandija | Kandija | 5.000,00 eur |  |  | siječanj |
| Sanacija obalnog zida Ilovik | Ilovik | 15.000,00 eur |  |  | travanj |
| Sanacija šetnice uz more Bijar | Osor | 20.000,00 eur |  |  | veljača |
| Dohrana i sanacija svih plaža nasipavanjem pijeskom,oblutcima(Artatore,Susak,Kovčanje,Čikat,Privlaka,Poljana,Osor,Nerezine,...) | sve | 50.000,00 eur |  |  | svibanj |
| Sanacija puta do glavne plaže Artatore | Artatore | 10.000,00 eur |  |  | ožujak |
| Po nalogu pomorskog redara | sve | 15.000,00 eur |  |  | siječanj-prosinac |
| Sanacija staze Osiri | Ćunski | 10.000,00 eur |  |  | lipanj |
| Sanacija sunčališta prema potrebi | sve | 15.000,00eur |  |  | ožujak |
| UKUPNO OBALE |  | 240.000,00 eur |  |  |  |
| JAVNE POVRŠINE |  |  |  |  |  |
| Malčiranje i priprema zemljišta za JP | Belej | 10.000,00 eur |  |  | veljača |
| Izvedba zidića i sanacija puta | Belej | 10.000,00 eur |  |  | veljača |
| Čišćenje i nasipavanje materijala za parking Zela | Belej | 8.000,00 eur |  |  | veljača |
| Nasipavanje prostora uz groblje zaparking | Punta Križa | 3.000,00 eur |  |  | lipanj |
| Uređenje jp bočališta betoniranje | Ćunski | 10.000,00 eur |  |  | svibanj |
| Prilagodba nogostupa 10 rampi | Veli Lošinj | 3.000,00 eur |  |  | veljača |
| Uređenje ulice Vladimira Nadzora | Veli Lošinj | 55.000,00 eur |  |  | svibanj |
| Manji zahvati na jp | Veli Lošinj | 15.000,00 eur |  |  | siječanj-lipanj |
| Fontana za pitku vodu | Nerezine | 10.000,00 eur |  |  | travanj |
| Sanacija ulice Garibaldi 2 faza | Mali Lošinj | 60.000,00 eur |  |  | studeni |
| Sanacija rive RLK | Mali Lošinj | 10.000,00 eur |  |  | Siječanj-veljača |
| Izvedba nogostupa Veloselska | Mali Lošinj | 10.000,00 eur |  |  | ožujak |
| Sanacija Matije Gupca 1 faza | Mali Lošinj | 25.000,00 eur |  |  | travanj |
| Sanacija suhozida,temelja jr | sve | 10.000,00 eur |  |  | siječanj-prosinac |
| Sanacija JP po nalogu komunalnih redara | sve | 11.000,00 eur |  |  | siječanj-prosinac |
| Sanacija jp oko šahti | Susak | 10.000,00 eur |  |  | ožujak |
| UKUPNO JAVNE POVRŠINE |  | 260.000,00 eur |  |  |  |
| SVEUKUPNO OBALE I JAVNE POVRŠINE |  |  |  |  | 500.000,00 eur |

UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI ZA ODRŽAVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Ukupno cijena sa PDV-om obale 240.000,00 eur

Ukupno cijena sa PDV-om Javne površine 260.000,00 eur

Sveukupno 500.000,00 EUR

Lošinj usluge d.o

PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 2027.

|  | TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jed.mjera |  | cijena |  |  |
| 1. | Rušenje, demontaže, iskopi, bankine |  |  |  |  | EUR |  |  |
|  | Stavka obuhvaća i odvoz sveg otpadnog materijala na |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gradsku deponiju |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rušenje postojeće betonske staze do d=10cm |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
| 1.2 | Rušenje ili demontaža kamenih i betonskih stepenica |  |  | m1 |  | 24,00 |  |  |
| 1.3 | Demontaža tlakovaca , kamenih ploča i sl. |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
| 1.4 | Demontaža metalnih ograda, visine do 1m i stepenica |  |  | m1 |  | 28,00 |  |  |
| 1.5 | Rušenje kamenih zidova- ručno |  |  | m3 |  | 90,00 |  |  |
| 1.6 | Ugradnja jalovine za bankine uz šetnice i prometnice d 7 cm |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
| 1.7 | Popravak oštećenih betonskih staza(do 10 cm), sa ponovnim betoniranjem. Sadrži sav materijal i rad |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
| 1.8. | Ručni iskop materijala sa odvozom na gradsku deponiju |  |  | m³ |  | 200,00 |  |  |
| 1.9. | Ručni iskop materijala pod vodom i odvoz |  |  | m³ |  | 320,00 |  |  |
| 1.10. | Ručno zatrpavanje materijalom iz iskopa(rova) |  |  | m3 |  | 90,00 |  |  |
| 2. | Podloge. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nabava i doprema jalovine |  |  | m3 |  | 60,00 |  |  |
| 2.2. | Nabava i doprema tampona i kamenih frakcija |  |  | m³ |  | 70,00 |  |  |
| 2.3. | Nabava i doprema zemlje |  |  | m³ |  | 65,00 |  |  |
| 2.3.a | Nabava i doprema riječnog pijeska,oblutka |  |  | m3 |  | 150,00 |  |  |
| 2.4. | Razastiranje pijeska,jalovine, zemlje i slično(do 10 cm) |  |  | m² |  | 12,00 |  |  |
| 2.5. | Izrada podloge od jalovine za novu betonsku stazu; debljina |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podloge od 5 do 7cm. Stavka obuhvaća sav rad i materijal. |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
| 2.6. | Izrada podloge od sitnog kamenog materijala za tlakovce, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kamene ploče , betonske ploče i sl.; d~7cm. Stavka obuhvaća |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sav rad i materijal. |  |  | m2 |  |  | 22,00 |  |  |
| 2.7. | Izrada podloge od kamena za betonska sunčališta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavka obuhvaća sav rad i materijal. |  |  | m3 |  |  | 95,00 |  |  |
| 3. | Betonske staze, šetnice, lokalni putevi i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Izrada betonske staza d=5cm, armirane Q 188 mrežama. Diletacija svaka 2-3m.Stavka sadrži sav materijal i rad |  |  | m2 |  |  | 43,00 |  |  |
| 3.2. | Izrada betonske staze d=7cm,armirane q188mrežama.Diletacija svaka 2-3m.Stavka sadrži sav materijal i rad | m2 |  |  | 52,00 |  |  |
| 3.2. | Izrada betonske staze d=8 cm, armirane Q188 mrežama. Diletacija svak 2-3 metra. Stavka sadrži sav materijal i rad. |  |  | m² |  |  | 56,00 |  |  |
| 3.3. | Izrada betonske staza d=10cm, armirane Q 335 mrežama. Diletacija svaka 2-3 metra. Stavka sadrži sav materijal i rad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavka sadrži sav materijal i rad. |  |  | m2 |  |  | 68,00 |  |  |
| 4. | Izrada betonskih stepenica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavka sadrži sav materijal i rad. |  |  | m1 |  |  | 75,00 |  |  |
| 5. | Ugradnja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Tlakovci. I travne ploče.Nabava materijala,doprema i ugradnja. |  |  | m2 |  |  | 59,00 |  |  |
| 5.2. | Tlakovci i travne ploče. Nabava i doprema |  |  | m2 |  |  | 49,00 |  |  |
| 5.3. | Tlakovci ugradnja |  |  | m² |  |  | 60,00 |  |  |
| 5.4. | Parkovni rubnjak. Stavka sadrži sav materijal i rad. |  |  | m1 |  |  | 48,00 |  |  |
| 5.5. | Cestovnih rubnjaka. Stavka sadrži sav materijal i rad.100*15*25 |  |  | m1 |  |  | 65,00 |  |  |
| 5.6. | Betonski cestovni rigoli(40*40*8).Stavka sadrži sav materijal i rad) |  |  | m1 |  |  | 59,00 |  |  |
| 5.7. | Kamene ploče. Samo ugradnja |  |  | m2 |  |  | 69,00 |  |  |
| 5.8. | Kamene stepenice. Samo ugradnja |  |  | m1 |  |  | 69,00 |  |  |
| 5.9. | Metalne ograde i stepenice. Samo ugradnja |  |  | m1 |  |  | 69,00 |  |  |
| 5.10 | " Benkovac " Nabava doprema i ugradnja tanjih kamenih ploča u betonska sunčališta; za 50% površine |  |  | m2 |  |  | 78,00 |  |  |
| 5.11. | Kulir ploče 40x40cm. Stavka sadrži sav materijal i rad |  |  | m1 |  |  | 65,00 |  |  |
| 6. | Zidovi od kamena. Nabava kamena je izdvojena stavka. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Kamen. Nabava i doprema |  |  | m3 |  |  | 70,00 |  |  |
| 6.2 | Kamen. Ugradnja m3 |  | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Izrada novog ili popravka postojećeg zida od kamena ( suhozid): a/ sa jednim licem ( potporni zid) b/ sa dva lica |  |  | m2 m2 |  |  |  | 135,00 190,00 |  |
| 6.4 | Izrada novog i popravka postojećeg zida, ojačanog betonom i mrežom Q 188, od kamena a/ sa jednim licem b/ sa dva lica |  |  | m2 m2 |  |  |  | 165,00 230,00 |  |
| 6.5 | Izrada novog ili popravak postojećeg zida od priklesanog kamena a/ sa jednim licem( potporni zid) m2 b/ sa dva lica m2 |  | 165,00 240,00 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Izrada poklopnice na zidovima od kamena |  |  | m1 |  |  | 26,00 |  |  |
| 6.7 | Slaganje mocire ili gromače |  |  | M2 |  |  | 55,00 |  |  |
| 7. | Zidovi od betona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | a/ oplata b/oplata u moru |  |  | m2 m² |  |  | 52,00 105,00 |  |  |
| 7.2 | Beton a/beton b/beton pod vodom (odrditi će se prema uvjetima gradnje, količini… za svako mjesto posebno,koeficientom) |  |  | m3 |  |  | 750,00 |  |  |
| 7.3 | A/armaturna mreža |  |  | kg |  |  | 3,95 |  |  |
|  | B/armatura |  |  | kg |  |  | 3,95 |  |  |
| 8. | Prijevozi, prijenosi i sati |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Prijevoz kolicima ili prijenos ručni na daljinu veću od 10m, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ako nema mogućnosti pristupa vozilom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ do 50m | m3 |  |  | 79,00 |  |  |  |
|  | b/ do 100m | m3 |  |  | 115,00 |  |  |  |
| 8.2 | Prijevoz trokolicom (0,50m3), do 10km | tura |  |  | 39,00 |  |  |  |
| 8.3 | Prijevoz trokolicom (0,50m3), od 10km do 50 km | tura |  |  | 55,00 |  |  |  |
| 8.4. | Prijevoz kamionom (npr.: manjeg stroja), do 10km | tura |  |  | 120,00 |  |  |  |
| 8.5. | Prijevoz kamionom (npr. manjeg stroja) od 10-50 km (5m3) | tura |  |  | 160,00 |  |  |  |
| 8.6. | Prijevoz kamionom (npr. Većeg stroja) do 10 km | tura |  |  | 180,00 |  |  |  |
| 8.7. | Prijevoz kamionom (npr.Većeg stroja) od 10-50 km | tura |  |  | 215,00 |  |  |  |
| 8.8. | Nabava i dovoz vode u kontejneru do 500l | tura |  |  | 48,00 |  |  |  |
| 8.9. | Korištenje agregata za el. energiju (sa dovozom i odvozom) | sat |  |  | 25,00 |  |  |  |
| 8.10. | Sat rada NK radnika | sat |  |  | 19,00 |  |  |  |
| 8.11. | Sat rada KV radnika | sat |  |  | 28,00 |  |  |  |
| 8.12. | Sat rada varioca (sa priborom za varenje) | sat |  |  | 55,00 |  |  |  |
| 8.13. | Sat rada ronioca (sa svom opremom) | sat |  |  | 190,00 |  |  |  |
| 8.14. | Sat rada manjeg stroja | sat |  |  | 65,00 |  |  |  |
| 8.15. | Sat rada većeg stroja-rovokopač, valjak i sl | sat |  |  | 95,00 |  |  |  |
| 8.16 | Prijevoz damperom ako nema pristupa vozilom | tura |  |  | 35,00 |  |  |  |
| 9. | Ostalo |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Čišćenje terena od niskog raslinja sa odvozom na gradsku deponiju | m2 |  |  | 18,00 |  |  |  |
| 9.2. | Rušenje i odvoz drveta debljine do 15 cm | kom |  |  | 85,00 |  |  |  |
| 9.3. | Manji popravci i premaz boje a/ grafita na zidovima b/ metalnih ograda c/betona | m2 m2 m2 |  |  | 19,00 19,00 19,00 |  |  |  |
| 9.4. | Ugradnja gipsanih ploča na metalnu konstrukciju | m² |  |  | 65,00 |  |  |  |
| 9.5. | Fugiranje kamenih blokova, ploča i sl. | m2 |  |  | 18,00 |  |  |  |
| 9.6 | Nabava doprema i ugradnja cijevi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) PVC o75 | m1 |  |  | 25,00 |  |  |  |
|  | b) PVC o 110 | m1 |  |  | 28,00 |  |  |  |
|  | c) PVC 125 | m1 |  |  | 32,00 |  |  |  |
|  | d) PVC o 160 | m1 |  |  | 36,00 |  |  |  |
|  | e) PVC o 200 | m1 |  |  | 40,00 |  |  |  |
|  | f) PVC o 250 | m1 |  |  | 44,00 |  |  |  |
|  | g) Rebraste za kabel javne rasvjete | m1 |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | h) Vodovodna alkaten cijev o 3/4" | m1 |  |  | 6,00 |  |  |  |
| 9.7. | Slivnik 20x20. Nabava, doprema i ugradnja | kom |  |  | 60,00 |  |  |  |
| 9.8. | Linijska, kišna rešetka za pješački promet. Nabava doprema i ugradnja | 1m |  |  | 290,00 |  |  |  |
| 9.8.b | Linijska, kišna rešetka za srednje teški promet. Nabava doprema i ugradnja | l=35 cm |  |  | 220,00 |  |  |  |
| 9.8.c | Linijska, kišna rešetka za teški promet. Nabava doprema i ugradnja | l=35 cm |  |  | 290,00 |  |  |  |
| 9.9. | Izrada kanalizacijskog okna sa rešetkom | kom |  |  | 550,00 |  |  |  |
| 9.10. | Nabava doprema i ugradnja lijevanog željeznog poklopca za laki promet | kom |  |  | 380,00 |  |  |  |
| 9.10 a | Nabava doprema i ugradnja lijevanog željeznog poklopca za srednje teški promet | kom |  |  | 450,00 |  |  |  |
| 9.11. | Izrada upojnog bunara za tuš | kompl |  |  | 790,00 |  |  |  |
| 9.12. | Nabava,doprema i ugradnja trake za uzemljenje FeZn 2,5*24 | m |  |  | 9,00 |  |  |  |
| 9.13. | Geotekstil.Nabava,doprema i ugradnja | m2 |  |  | 9,00 |  |  |  |
| 9.14. | Ugradnja hladnog asfalta-popravci | m2 |  |  | 180,00 |  |  |  |
| 9.15. | Rezanje asfalta,betona i sl. | m1 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| 9.16 a. | Deponiranje materijala na gradski deponij | t |  |  | 9,00 |  |  |  |
| 9.16 b | Deponiranje rasutog materijala na gradski deponij | t |  |  | 250,00 |  |  |  |
| 9.17. | Čišćenje autobusnih čekaonica-ostakljenih | kom |  |  | 60,00 |  |  |  |
| 9.18. | Izrada sokla(na betonskoj stazi uz zgradu) | m1 |  |  | 8,00 |  |  |  |
| 9.19. | Čišćenje zidova,manji popravci i ličenje autobusnih čekaonica | m2 |  |  | 19,00 |  |  |  |
| 9.20. | Izrada betonskog korita za linijsku rešetku | m1 |  |  | 85,00 |  |  |  |
| 9.21 | Dobava i postava PEHD rebrastih fleksibilnih cijevi za struju | M1 |  |  | 8,00 |  |  |  |
| 9.22 | Dobava i postava gromobranske trake | M1 |  |  | 9,50 |  |  |  |
| 9.23 | Dobava i postava spojnica za gromobransku traku | kom |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | Lošinj usluge d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |